江苏省文化厅

江苏省文化科研课题管理办法

第一章 总  则

第一条 文化科研包含文化科技和艺术科学研究。为规范和加强江苏省文化科研课题管理，提高文化科研研究水平，根据国家、文化部及省有关规定，制定本办法。

第二条  研究课题的管理，必须坚持以科学发展观为指导，坚持党的基本路线和基本纲领，积极探索、遵循文化科技和艺术科学的发展规律，更好地为党和政府的决策服务，促进我省文化的大繁荣与大发展，为实现“文化江苏”和“文化强省”建设目标服务。

第三条  研究课题面向全省，公平竞争，择优立项。其中艺术科学研究课题属社会科学范畴，文化科技研究课题属自然科学范畴。

第四条  研究课题实行三级管理体制。省文化科技和艺术科学规划领导小组办公室（以下简称“省规划办”）全面负责省文化科研课题的管理；各省辖市文化局或同级文化科技和艺术科学规划领导小组及其办公室作为中级管理单位管理本辖区内（高等院校除外）的文化科研课题；课题负责人所在单位在上级文化科研管理机构的指导下，具体负责管理本单位承担的课题。文化厅直属单位、高等院校及其他省直单位承担的课题由省规划办直接管理。

第二章  机  构

第五条  省文化厅成立江苏省文化科技和艺术科学规划领导小组（以下简称“省规划领导小组”），负责全省文化科研规划、管理的领导与协调工作。

省规划领导小组的职责是：

1、审定省文化科研中长期规划；

2、审定省文化科研课题申报指南，审批省文化科研课题；

3、审定省文化科研课题管理办法及有关管理规章；

4、监督省文化科研经费的使用；

5、评选和奖励省文化科研优秀成果；

6、审批省文化科技和艺术科学规划专家委员会（以下简称“省规划专家委员会”）组成人员名单；

7、领导省规划办和省规划专家委员会工作；

8、指导、协调省辖市文化科技和艺术科学规划领导小组工作。

第六条  省规划办是省规划领导小组的职能部门和办事机构，设在省文化厅科教与产业处；省规划办主任由科教与产业处处长或主管科研工作的副处长兼任，日常工作由科教与产业处承担。

省规划办的主要职责是：

1、组织起草并发布省文化科研发展规划及课题申报指南；

2、负责省文化科研课题的评审、管理、成果的验收、结项和推广等工作；

3、起草省文化科研课题管理的有关规章；

4、管理、使用省文化科研经费；

5、组织建立江苏省规划专家委员会和省文化科研规划专家库（以下简称“省规划专家库”）；

6、具体承担省文化科研优秀研究成果的评选和奖励工作；

7、协调专家委员会的工作，组织开展有关文化科研的学术研讨活动；

8、调研全省文化科研现状，组织交流全省文化科研动态及管理经验；

9、指导、协调省辖市文化科技和艺术科学规划领导小组办公室工作。

第七条  省规划办负责建立省文化科研规划专家库；中级管理单位负责建立本辖区的文化科研规划专家库，入库专家人选须报省规划办备案。

入选省规划专家库的专家，应具有副高级或相当于副高级以上专业职称，思想作风正派，有较高的学术理论水平、政策水平和丰富的实践经验。

第八条  省规划领导小组下设省规划专家委员会，作为学术评议机构和咨询机构。省规划专家委员会成员由省规划办在省规划专家库中遴选，报省规划领导小组批准后聘任。

省规划委员会的职责是：

1、协助制订省文化科研发展规划和省文化科研课题申报指南；

2、评审申报的省资助课题，提出资助金额建议；

3、参与课题研究成果的检查、验收、结项、推广及评奖工作。

第三章  规划和选题

第九条  江苏省文化科研课题的选题，主要以发布中长期规划和年度课题申报指南的方式进行。中长期规划每五年发布一次，年度课题指南在组织该年度课题申报时同时发布。

第十条  研究课题的选题，应以我国和谐文化建设，特别是“文化江苏”和“文化强省”建设中的重大文化艺术和文化科技理论和实践问题作为主攻方向，积极探索有中国特色社会主义文化艺术和文化科技发展规律，注重基础研究、新兴边缘交叉学科和跨学科综合研究，积极推进文化理论创新。

第十一条  研究课题设立重点课题和一般课题。成果形式为：研究报告、论文、专著、软件、硬件、专利等。

研究报告、论文、软件的完成时限一般为一年，专著、硬件、专利等一般为2-3年。

第十二条  研究课题设自筹经费课题。其选题、申报和评审办法与资助课题的要求相同。

第十三条  极少数急需解决的重大研究课题和不宜进行招标、投标的课题，可由课题负责人所在单位经中级管理单位同意后上报省规划办，由省规划办提出申请，经省规划领导小组审定后，作为特别委托课题单独立项，委托研究。

第四章  申报和评审

第十四条  省规划办通过文件、江苏文化网等媒体发布申报通知，同时发布课题申报指南。

研究课题的申报自课题申报指南发布之日起受理申请，期限为二个月左右。

第十五条  研究课题申报程序如下：

1、文化厅直属单位、高等院校及其他省直单位的课题，经由本单位科研管理部门向省规划办申报；其他单位的课题，经由本单位科研管理部门向中级管理单位申报；

2、申报人从江苏文化网上下载《江苏省文化科研课题申报、评审书》（以下简称《评审书》）及有关材料，按要求认真填报，经所在单位同意后，报送上级受理单位；

3、中级管理单位审查合格后报省规划办。

第十六条  申报研究课题者（课题负责人）应符合以下条件：

1、具有中华人民共和国国籍，且工作单位在江苏省境内。

2、申报者必须真正承担和负责组织、指导课题的实施。

3、申报者当年只能申请一个省级课题。

4、重点课题的申报者应具有副高级（或相当于副高级）以上专业职称；申报重点课题的课题负责人，必须是完成过省、部级以上同专业研究课题的负责人。

5、一般课题申报者应具有中级（或相当于中级）以上专业职称，不具备中级职称的，须由两名具有副高级以上专业职称的同行专家推荐。

6、由多人参加的研究课题，必须注明一位负责人，负责人对该课题经费有最终支配权；

7、申报自筹经费课题，须有出资单位的经费资助证明。

8、正在进行省、部级以上（含省、部级）的课题未完成者不得申报；已完成者，应提供相关证明复印件，附于《申报、评审书》中。

第十七条  课题负责人所在单位上一年的省文化科研课题按时完成率低于70%的，上报申请课题数不得超过其上一次申报课题总数的70%，按时完成率低于60%的本年度不得申报。

第十八条  课题负责人所在单位必须对《申报、评审书》进行审核，对填报的主要内容和课题负责人能否胜任该课题的研究工作以及单位能否提供有关条件签署明确意见，并承担信誉保证。

第十九条  省规划办按下列程序组织江苏省文化科研课题的评审：

1、对申报课题进行分类汇总，并按本办法第十六条、十七条、十八条的规定进行资格审查。

2、将资格审查合格课题交省规划专家委员会进行评审。经三分之二以上省规划专家委员会成员同意并经省规划专家委员会主任签署意见后，方可获准立项。

3、省规划办对评审结果进行复核后，报省规划领导小组审批。

第二十条  批准立项的课题，由省规划办发出《江苏省文化科研课题立项通知书》。

第二十一条  为保证评审的公正性，评审专家和工作人员必须严格遵守下列评审纪律：

1、以公正、负责、实事求是的态度，遵照有关程序和规定进行评审工作。

2、涉及与自己有关的课题时，予以回避。

3、在评审结果未正式公布之前，任何人不得对外泄露。

第五章  经费的管理和使用

第二十二条  省规划办根据省文化科研中长期规划和经费情况，提出年度资助计划，经省规划领导小组批准后执行。

第二十三条  课题资助经费，是指省规划办核定并拨付用于资助科研人员开展省文化科研课题研究的经费。课题资助经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。

为促进科研人员开展课题研究工作，各省辖市文化科技和艺术科学管理部门和课题负责人所在单位应给予配套资金支持。

第二十四条  课题资助经费的管理实行分级负责制。

中级管理单位在省规划办的指导下，对本辖区内课题资助经费的使用进行监督、检查和指导。

课题负责人所在单位科研管理部门和财务管理部门对课题资助经费实施具体管理。

第二十五条  课题负责人有权在本单位科研管理部门和财务管理部门的指导下，按计划自主支配课题经费。课题资助经费的使用范围主要包括：

1、资料费：指开展课题研究所需的资料收集、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书购置费等。

2、国内调研差旅费：指为完成课题研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准参照国家和省有关规定执行。

与课题有直接关系，确需赴港、澳、台及国外的调研差旅费须经省规划办审批。

3、小型会议费：指围绕课题研究举行的小型研讨会的经费开支。

4、设备购置和使用费：因课题研究需要购买专用设备的，经课题负责人所在单位批准后，可以购买，其所有权归所在单位。使用费指上机费、录入费以及用于课题研究的资料查询、信息交流等上网费、软件费和设备租用费等。

5、咨询费：指为开展课题研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用，提取额不得超过课题资助经费的10%。

6、印刷费：指课题研究成果的印刷费、打印费和誊写费等。

7、材料费：特指文化科技类项目（自然科学项目）中用于购买科研用原料、材料所发生的费用。

第二十六条  课题负责人接到立项通知书后，应填写回执，并按批准的资助金额编制开支计划，在一个月内寄回省规划办。除特殊情况，逾期视为放弃，不再办理拨款手续。省规划办接到回执后，将课题经费直接拨到课题负责人所在单位。课题经费不得分拨给课题研究成员个人。

第二十七条  课题资助经费的拨付，分二次进行。立项当年以回执为凭证，拨付资助经费的70%，其余30%为预留经费。预留经费在课题验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

第二十八条  课题执行过程中，凡有本办法第三十八条规定的课题重要事项变更者，暂停拨款。审批同意后，恢复拨款。

第二十九条  因课题负责人出国、生病、死亡或其他原因不能继续研究的课题，有关部门应停止拨款，并追回已拨经费的剩余部分；对按本办法第四十条予以撤销的课题，追回已拨经费。

第三十条  课题资助经费的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，专款专用，课题负责人所在单位和个人不得以任何理由和方式截留、挤占和挪用；并接受有关财政、审计、省规划办等部门的监督、检查。

第三十一条  成果的验收专家劳务费由省规划办根据最终成果形式确定，一般掌握在300-800元。

第三十二条  课题完成后，课题负责人应会同所在单位财务管理部门清理该课题经费使用帐目，如实编制《江苏省文化科研课题验收结项审批书》（简称《验收结项审批书》）中的经费决算表，并接受管理部门检查。

第三十三条  课题研究成果通过验收后，其资助经费结余（包括预留经费）可用于课题研究成果的出版补助和推广。

第三十四条  自筹经费课题的经费筹集、使用和管理，必须符合国家有关财务制度及本管理办法的规定。自筹经费由课题负责人所在单位管理。

第六章  课题的中期管理

第三十五条  省文化科研课题实行年度检查制度，检查课题的进度、质量和经费使用情况。检查结果与经费续拨款挂钩。

课题负责人须认真填写《江苏省文化科研课题年度检查表》（以下简称《课题年度检查表》），一式两份，报中级管理单位审核。中级管理单位在检查的基础上，对当年在研课题的进展情况和已完成课题的情况撰写年度检查综合报告，填写《江苏省文化科研课题执行情况统计表》，连同《课题年度检查表》一份，一并报省规划办。文化厅直属单位、高等院校及其他省直单位直接报省规划办。

省规划办对进展正常、经费按规定使用的课题，按时拨付经费。对不按规定报送《课题年度检查表》或经检查不合格的，暂缓拨付经费，严重违规的要予以通报批评。

第三十六条  课题负责人要按本办法的有关规定和管理部门的要求做好课题自我管理工作，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。

课题负责人所在单位应将研究课题纳入本单位的科研工作计划，为课题组成员提供研究必需的时间和相关条件；在课题完成前，一般不调动课题组负责人和主要成员的工作；加强课题的跟踪管理，重点做好年度检查工作。

中级管理单位应明确职能处室和分管人员，对本辖区的江苏省文化科研课题进行管理。

省规划办对课题进展情况、经费使用和各地各单位管理情况进行抽查；通报课题执行情况，组织交流管理经验。

第三十七条  课题组有正当理由，可以申请延期。但研究报告、论文、软件、专利延期累计不得超过两次、延期期限累计不得超过一年；专著、硬件的延期累计不得超过两次、延期期限累计不得超过二年。

第三十八条  凡有下列情况之一者，须由课题负责人或课题负责人所在单位提交书面请示，由中级管理单位审核并签署意见，报省规划办审批：

1、变更课题负责人；

2、改变课题名称；

3、改变最终成果形式；

4、研究内容有重大调整；

5、变更课题管理单位；

6、延期半年以上；

7、课题执行过程中或成果出版等方面有涉外问题；

8、中止课题协议；

9、撤销课题；

10、其他重要事项的变更。

第三十九条  凡有下列情况之一者，须由课题负责人提交书面申请，经所在单位同意后，报中级管理单位审批并报省规划办备案：

1、变更或增补课题组成员；

2、延期不超过半年；

3、其他非重要事项的变更。

第四十条  凡有下列情况之一者，由省规划办撤销课题：

1、研究成果有严重政治问题；

- 研究成果学术质量低劣；

3、第一次验收未能通过，经修改后重新验收仍未通过；

4、剽窃他人成果；

5、与批准的课题设计严重不符；

6、逾期不提交延期申请，或在延期时限内仍不能完成；

7、严重违反财务制度。

被撤销课题的课题负责人三年内不得申请新课题。

第四十一条  各管理单位必须建立科研档案，规范管理。

课题管理档案应包括以下内容：课题成员及人员调整情况；课题立项时间、研究周期；课题批准经费、课题进展及经费使用情况；课题完成、验收、结项、出版情况；课题奖惩、成果推广情况等。

第七章  成果验收和结项

第四十二条  为科学地评估江苏省文化科研课题成果的质量，课题最终成果必须通过验收后方可结项。艺术科学重点研究课题和其他课题中政治性、政策性强的最终成果一般须经验收结项后，方可出版。

第四十三条  研究课题最终成果的验收由省规划办负责组织。

第四十四条  研究课题中艺术科学研究课题的验收一般采用聘请同行专家通讯验收的方式。必要时，省规划办可单独组织对有关课题进行会议验收。文化科技研究课题的验收一般采用会议验收方式。

第四十五条  选定验收专家时必须遵守下列规定：

1、验收组织单位在专家库中随机选定专家；

2、每个课题的验收专家不得少于5人；

3、课题组成员不能担任本课题的验收专家，课题负责人所在单位及其上级主管部门参与验收的专家人数不得超过2人；

4、地域性课题必须有本地区专家参与验收；

5、课题组不能选择本课题的验收专家，也不能参与验收的具体事务；

6、验收组织者须对验收专家的人选、验收过程中的具体内容严格保密。

第四十六条  课题验收应遵守下列程序：

1、课题研究工作完成后，由课题负责人通过本单位科研管理部门向上级课题管理单位索取并填写《江苏省文化科研课题验收结项审批书》，经所在单位科研管理部门和财务管理部门审核（重点课题还须经中级管理单位审核）合格后，连同3套最终成果（艺术科学研究课题）或3套相关研制材料（文化科技研究课题）报送验收组织者。

2、验收组织者对《验收结项审批书》和最终成果或研制材料进行审查。对于采用通讯验收方式的课题，将审查合格的最终成果和《江苏省文化科研课题通讯验收表》（以下简称《通讯验收表》）寄送验收专家进行验收；对于采用会议验收方式的课题，组织召开验收会，请验收专家进行验收。

3、验收专家应本着科学的精神，坚持实事求是的原则，对于艺术科学研究课题要在认真通读最终成果的基础上，对照课题《申报、评审书》预期目标，在《通讯验收表》上写出评语，提出成果等级建议，依照评估指标体系设定的指标量化计分。对于文化科技研究课题要认真审阅相关研制材料（研制报告、技术检测报告、用户报告、查新报告等），并由课题组进行答辩，由验收委员会根据研制材料和答辩情况给出验收意见。

4、采用通讯验收方式进行课题验收的专家评审时间一般不得超过2个月，评审完毕后，验收专家将《通讯验收表》和最终成果等材料及时返回验收组织者。

5、采用通讯验收方式进行课题验收的，由验收组织者汇总验收意见，计算分值，确定成果等级。评为一、二级和平均分60分以上的成果为通过验收，三级和59分以下的成果为未通过验收。采用会议验收方式进行课题验收的，由验收委员会确定成果等级。成果评级办法另行制定。

6、验收组织者要及时将验收结论通知课题组及所在单位。验收未能通过的，允许课题组在一年内对成果进行修改，并重新申请验收；重新验收仍不能通过的，由省规划办按撤项处理。

第四十七条  具备下列条件之一的课题可免于验收：

1、获得省部级评奖三等以上奖励的；

2、提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关采纳吸收的；

3、涉及党和国家机密不宜公开的，而质量已得到有关部门认可的。

属于上述情况者，仍须填写《验收结项审批书》，注明免于验收的理由，并附有关证明材料，连同最终成果或研制材料上报。

第四十八条  课题通过验收后，由省规划办负责办理验收结项。验收结项材料应包括：三份《验收结项审批书》、三套最终成果或研制材料、三份专家验收意见。验收合格的，由省规划办发给《江苏省文化科研课题结项证书》。

第四十九条  验收合格的研究课题最终成果或研制材料，在正式发表、出版或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“江苏省文化科研课题”字样，并作为参加江苏省文化科研课题成果评奖的条件之一。

第八章  成果的出版和评奖

第五十条  各级管理单位和课题组应积极采取有效措施加强对江苏省文化科研课题成果的宣传、推广和转化，充分发挥其在和谐社会、和谐文化以及江苏文化强省建设中的作用。

第五十一条  江苏省文化科技和艺术科学规划领导小组将建立省文化科技和艺术科学成果库并开展评奖工作，评选、奖励文化科技和艺术科学优秀研究成果和在组织管理工作中做出突出成绩的单位和个人。评奖工作每五年一次，具体办法另行制定。

第五十二条  江苏省文化科研课题研究成果一般只能在境内出版；特殊情况须在境外出版者必须经省规划办批准，并由省规划办保留相关权利。

第九章  附  则

第五十三条  本办法的解释权和修改权属于江苏省文化科技和艺术科学规划领导小组。

第五十四条  本办法自发布之日起施行。